МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЛИЦЕЙ» р.п. СТЕПНОЕ СОВЕТСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРИКАЗ**

08 февраля 2018г. № 34

**Об утверждении плана-графика**

**МБОУ «Лицей» р. п. Степное по организации и**

**проведению летней оздоровительной кампании в 2018 году**

Во исполнение приказа управления образования администрации Советского муниципального района от 31.01.2018г. № 28 «Об утверждении плана-графика по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2018 году», в целях четкой организации летнего отдыха и занятости обучающихся лицея

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

Утвердить план-график МБОУ «Лицей» р. п. Степное по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2018 году (Приложение № 1).

Педагогическому коллективу при организации и проведении летней оздоровительной кампании 2018 года руководствоваться утвержденным планом-графиком.

Контроль за исполнением данного приказа возложить на Тараненко Н.А., заместителя директора по ВР.

Директор лицея Е. Ю. Миткевич

С приказом ознакомлены:

Приложение №1

 к приказу от 08.02.2018г. № 34

**План-график по организации и проведению**

**летней оздоровительной кампании 2018 года в МБОУ «Лицей» р. п. Степное**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1 | ***Подготовка распорядительных актов*** |
| 1.1 | Приказ МБОУ «Лицей» р.п. Степное «Об утверждении состава рабочей группы по организации и проведению летней оздоровительной кампании 2017 года» | До 15.02.2018г. | Тараненко Н.А., заместитель директора по ВР. |
| 1.2 | Приказ МБОУ «Лицей» р. п. Степное «Об утверждении плана-графика МБОУ «Лицей» р. п. Степное» по организации и проведению летней оздоровительной кампании 2018 года  | До 25.02.2018г. | Тараненко Н.А., заместитель директора по ВР. |
| 1.3 |  Приказ МБОУ «Лицей» р.п. Степное «Об организации летней кампании в МБОУ «Лицей» р. п. Степное в 2018 году» | До 04.04.2018г. | Тараненко Н.А., заместитель директора по ВР. |
| 1.4 | Приказ МБОУ «Лицей» р. п. Степное «Об утверждении плана мероприятий по предупреждению правонарушений среди детей и подростков в летний период 2018 года» | До 16.05.2018г. | Тараненко Н.А., заместитель директора по ВР. |
| 1.5 | Приказы МБОУ «Лицей» р.п. Степное по технике безопасности:* «Об усилении мер безопасности детей на водоёмах, проведение инструктажей»;
* «Об усилении мер безопасности детей на дорогах, проведение инструктажей»;
* «Об усилении мер по пожарной и электробезопасности детей в лагере с дневным пребыванием, проведение инструктажей»;
* «О мерах по обеспечению антитеррористической безопасности детей в летнем оздоровительном лагере».
 | До 14.04. 2018г. | Левкова С. Г., инструктор-методист по ОТ и ТБ.  |
| 1.6 | Приказ МБОУ «Лицей» р. п. Степное «Об итогах летней оздоровительной кампании 2018 года» | До 20.09.2018г. | Миткевич Е. Ю., директор лицея. |
| 2 | ***Организационная работа по подготовке к летней кампании*** |
| 2.1 | Прием заявлений и документов от родителей на посещение детей летнего оздоровительного лагеря «Непоседы» |  С 03.04.2018г. по 30.04.2018г. | Тараненко Н.А., заместитель директора по ВР;классные руководители 1-5 классов. |
| 2.2. | Разработка и согласование с ФБУЗ 10-ти дневного меню для организации 3-х разового питания  | До 20.04.2018г. | Ответственный за организацию питания, Нестула Ю. В., школьная медицинская сестра. |
| 2.3. | Предоставление документов, необходимых для открытия летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в Роспотребнадзор | До 28.04.2018г. | Тараненко Н.А., заместитель директора по ВР. |
| 2.4. | Участие в семинаре для сотрудников летнего оздоровительного лагеря с участием специалистов Роспотребнадзора | До 20.04.2018г. | Тараненко Н.А., заместитель директора по ВР,Юркова О.А., начальник летнего оздоровительного лагеря «Непоседы». |
| 2.5 | Проведение дератизации в соответствии с договорами | До 15.05.2018г. | Паращенко Е. В., заместитель директора по АХЧ. |
| 2.6 | Формирование карт занятости учащихся группы «риска» и детей из семей, находящихся в социально-опасном положении в летний период 2018 года | До 16.05.2018г. | Тараненко Н.А.,заместитель директора по ВР, Болтянская А.С., социальный педагог. |
| 2.7 | Прохождение медицинского осмотра сотрудниками летнего оздоровительного лагеря 2018 года | До 20.04.2018г. | Юркова О.А., начальник летнего оздоровительного лагеря «Непоседы»;Левкова С. Г., инструктор-методист по ОТ и ТБ. |
| 2.8 | Взаимодействие с ГКУ ЦЗН Советского района, с главой Степновского поселения по трудоустройству обучающихся, в том числе обучающихся группы «риска» и из семей СОП | До 22.05.2018г. | Левкова С. Г., инструктор-методист по ОТ и ТБ; классные руководители 8,10 классов; Болтянская А.И., социальный педагог. |
| 3. | ***Обеспечение информирования и анализа проведения летней кампании 2018 года*** |
| 3.1. | Проведение совещаний при директоре «Организация летнего оздоровления и занятости обучающихся»; «Об итогах летней оздоровительной кампании 2018г.» | 20.04.2018г.28.09.2018г. |  Тараненко Н.А., заместитель директора по ВР. |
| 3.2. | Опубликование в СМИ, на сайте лицея информации о летней оздоровительной кампании – 2018 | Февраль - сентябрь2018г. | Юрлова Е. Г., заместитель директора по ИКТ. |
| 3.3 | Организация работы «горячей линии» по вопросам летней кампании 2018 года | Февраль-август 2018г. | Тараненко Н.А., заместитель директора по ВР. |
| 3.4 | Подготовка аналитических материалов для постоянно действующего совещания при главе администрации Советского района, совещания с руководителями, педагогических советов лицея | Февраль - сентябрь2018г. | Тараненко Н.А., заместитель директора по ВР. |
| 3.5 | Подготовка анализа организации и проведения летней кампании 2018 года согласно утвержденным критериям результативности летней оздоровительной кампании | Июнь-август2018г. | Тараненко Н.А., заместитель директора по ВР. |
| 4. | ***Заключение договоров и контрактов*** |
| 4.1. | Заключение договоров и муниципальных контрактов на поставку продуктов питания | До 15.05.2018г. | Паращенко Е. В., заместитель директора по АХЧ. |
| 4.2 | Заключение договоров на проведение экспертизы готовности к эксплуатации технологического (весы, оборудование на игровых площадках) и холодильного оборудования | До 28.04.2018г. | Паращенко Е. В., заместитель директора по АХЧ. |
| 5. | ***Планирование и реализация расходов по организации и проведению летней кампании*** ***в 2018 году*** |
| 5.1 | Обеспечение летнего оздоровительного лагеря при МБОУ «Лицей» в 2018 году медикаментами, игровым оборудованием, оборудованием для пищеблока | До 01.05.2018г. | Паращенко Е. В., заместитель директора по АХЧ. |
| 6. | ***Контроль за организацией летней оздоровительной кампании 2017года*** |
| 6.1 | Контроль за готовностью летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием к открытию | До 14.05.2018г. | Паращенко Е. В., заместитель директора по АХЧ;Тараненко Н.А., заместитель директора по ВР. |
| 6.2 | Приёмка летнего оздоровительного лагеря «Непоседы» при МБОУ «Лицей» в 2018 году  | До 15.05.2018г. | Паращенко Е. В., заместитель директора по АХЧ; Тараненко Н.А., заместитель директора по ВР;Левкова С.Г., инструктор-методист по ОТ и ТБ; Юркова О.А., начальник летнего оздоровительного лагеря «Непоседы». |
| 6.3 | Контроль за работой летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, досуговых площадок, занятостью обучающихся группы «риска», и из семей СОП, посещаемостью летнего оздоровительного лагеря, досуговых площадок. | Май-август 2018г. | Паращенко Е. В., заместитель директора по АХЧ;Тараненко Н.А., заместитель директора по ВР. |