#### АДМИНИСТРАЦИЯ

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 11.02.2019  № 36

р.п. Степное

Об утверждении плана - графика по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2019 году

В целях своевременной организации летней оздоровительной кампании  2019 года в общеобразовательных учреждениях района и на основании протокола № 01 от 05.02.2019 года  заседания рабочей группы по вопросам организации и проведения летней оздоровительной кампании в 2019 году ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2019 году согласно приложению.

2. Руководителям образовательных учреждений при организации и проведении летней оздоровительной кампании строго руководствоваться планом-графиком по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2019 году.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника управления образования администрации Советского муниципального района.

Заместитель главы администрации

Советского муниципального района

по социальным вопросам, начальник

управления образования       (подписано)                                    О.Н. Турукина

Соколова М.В.

5- 05- 94

Приложение к приказу управления образования от 11.02.2019 № 36

План - график

по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2019  году

| № п/п | Перечь мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проектов распоряжений, постановлений главы Советского муниципального района, решений муниципального собрания Советского муниципального района |
| 1.1 | Проект Распоряжения «О создании районной межведомственной группы по организации летнего отдыха в 2019 году» | до 01.03.2019 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. |
| 1.2 | Проект Постановления «О плане мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Советского муниципального района в 2019 году» | до 14.03.2019 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. |
| 1.3 | Проект решения муниципального собрания Советского муниципального района «Об утверждении средней стоимости путёвки в организации отдыха детей и из оздоровления на территории Советского муниципального района» | до 02.04.2019 года | Максина О.В. | Курганова М.В. |
| 1.4 | Проект Распоряжения «О создании комиссии по приемке лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях Советского муниципального района в 2019 году» | до 10.04.2019 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. |
| 2. | Подготовка распорядительных актов |
| 2.1 | Приказ управления образования «О подготовке к проведению летней оздоровительной кампании в 2019 году» | до 21.01.2019 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. |
| 2.2 | Приказ управления образования «Об утверждении плана-графика по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2019 году» | до 11.02.2019 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. Руководители ОУ |
| 2.3 | Проект приказа управления образования «Об утверждении количества детей, подлежащих отдыху и оздоровлению в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при ОУ в 2019 году» | до 01.03.2019 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. |
| 2.4 | Проект приказа управления образования « Об организации летней кампании в общеобразовательных учреждениях Советского муниципального района в 2019 году» | до 01.03.2019 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. Руководители ОУ |
| 2.5 | Проект приказа управления образования «Об утверждении списков сотрудников летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при ОУ в 2019 году» | до 01.03.2019 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. |
| 2.6 | Проекты приказов управления образования по технике безопасности: - «Об усилении мер безопасности детей на водоёмах, проведении инструктажей»; - «Об усилении мер безопасности детей на дорогах, проведении инструктажей»; - «Об усилении мер по пожарной и электробезопасности детей в лагерях с дневным пребыванием при ОУ в 2019 году, проведении инструктажей»; - «О мерах по обеспечению антитеррористической безопасности детей в летних оздоровительных лагерях при ОУ в 2019 году» | до 02.04.2019 года | Булаткина Н.С. | Булаткина Н.С. |
| 2.7 | Проект приказа управления образования «Об изучении системы работы общеобразовательных учреждений по подготовке летних оздоровительных лагерей дневного пребывания в 2019 году» | до 26.03.2019 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. |
| 2.8 | Проект приказа управления образования «Об утверждении плана мероприятий по предупреждению правонарушений среди детей и подростков в летний период 2019 года» | до 16.05.2019 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. Руководители ОУ |
| 2.9 | Проект приказа управления образования «Об итогах летней оздоровительной кампании 2019 года» | до 27.09.2019 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. Руководители ОУ |
| 3. | Организационная работа по подготовке к летней кампании 2019 года |
| 3.1 | Разработка 10-ти дневного меню для организации 2-х, 3-х разового питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей | до 18.02.2019 года | Барковская Т.А. | Руководители ОУ |
| 3.2 | Приём заявлений и документов от родителей на посещение детей летнего оздоровительного лагеря | с 01.04. по 30.04. 2019 года | Барковская Т.А. | Руководители ОУ |
| 3.3 | Разработка программы производственного контроля за качеством и безопасностью приготовляемых блюд в образовательных учреждениях | до 20.03.2019 года | Барковская Т.А. | Руководители ОУ |
| 3.4 | Организация и проведение семинара для начальников и воспитателей лагерей по организации воспитательной работы в детских оздоровительных лагерях в период летней кампании 2019 года | до 15.04.2019 года | Рахманкулов Р.Р. | Лавренова М.Л. |
| 3.5 | Экспертиза воспитательных планов и программ по организации досуговой деятельности в летних оздоровительных лагерях в период летней кампании и проведение конкурса на лучшую воспитательную программу для летнего оздоровительного лагеря | до 29.04. 2019 года | Рахманкулов Р.Р. | Лавренова М.Л. |
| 3.6 | Предоставление документов в Роспотребнадзор, необходимых для открытия летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (приложение №1 к СанПиН 2.4.4.2599-10) | до 28.03.2019 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. Руководители ОУ |
| 3.7 | Организация и проведение семинара для специалистов УО, сотрудников летних оздоровительных лагерей с участием специалиста Роспотребнадзора | до 22.04.2019 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. Руководители ОУ |
| 3.8 | Проведение дератизации и дезинсекции в соответствии с договорами | до 20.03.2019 года | Руководители ОУ | Руководители ОУ |
| 3.9 | Формирование карт занятости учащихся группы «риска» и детей из семей, находящихся в социально-опасном положении в летний период 2019 года | до 16.05.2019 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. Руководители ОУ |
| 3.10 | Организация прохождения медицинского осмотра и санитарного минимума сотрудников летних оздоровительных лагерей 2019 года | до 20.03.2019 года | Барковская Т.А. | Руководители ОУ |
| 3.11 | Взаимодействие с ГКУ ЦЗН Советского района по трудоустройству учащихся, в том числе группы «риска» и из семей СОП | до 22.05.2019 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. Руководители ОУ |
| 4. | Обеспечение информирования и анализа проведения летней кампании 2019 года |
| 4.1 | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений: - «О подготовке к летней оздоровительной кампании 2019 года» - «О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2019 года»; - «О готовности к летней оздоровительной кампании 2019 года»; - «Об итогах летней оздоровительной кампании 2019 года» | февраль 2019 года март 2019 года май 2019 года сентябрь 2019 года | Овтина Т.А. | Барковская Т.А. Соколова М.В. Руководители ОУ |
| 4.2 | Опубликование в СМИ и на сайте управления образования, школьных сайтах | январь-сентябрь 2019 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. Руководители ОУ |
| 4.3 | Организация работы «горячей линии» | февраль-август 2019 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. Руководители ОУ |
| 4.4 | Подготовка аналитических материалов для постоянно действующего совещания при главе администрации Советского района, совещания с руководителями, педагогических советов ОУ | февраль-сентябрь 2019 года | Барковская Т.А. | Соколова М.В. Руководители ОУ |
| 4.5 | Анализ реализации воспитательных планов и программ по организации досуговой деятельности в летних оздоровительных лагерях в период летней кампании | июнь-август 2019 года | Рахманкулов Р.Р. | Лавренова М.Л. |
| 4.6. | Проведение анализа организации и проведения летней кампании 2019 года | сентябрь 2019 года | Барковская Т.А. | Руководители ОУ Соколова М.В. |
| 5. | Заключение договоров и муниципальных контрактов |
| 5.1 | Заключение договоров и муниципальных контрактов на поставку продуктов питания | до 23.03.2019 года | Максина О.В. | Семёнова Т.К. Руководители ОУ |
| 5.2 | Заключение договора с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе» на проведение дератизации и дезинсекции в ОУ | до 01.03.2019 года | Максина О.В. | Семёнова Т.К. Руководители ОУ |
| 5.3 | Заключение договоров на проведение экспертизы готовности к эксплуатации технологического (весы, оборудование на игровых площадках) и холодильного оборудования | до 20.03.2019 года | Булаткина Н.С. | Руководители ОУ |
| 6. | Планирование и реализация расходов по организации и проведению летней кампании в 2019 году |
| 6.1 | Обеспечение летних оздоровительных лагерей при ОУ в 2019 году медикаментами, игровым оборудованием, оборудованием для пищеблока | до 02.04.2019 года | Руководители ОУ | Руководители ОУ |
| 7. | Контроль за организацией летней оздоровительной кампании 2019 года |
| 7.1 | Приёмка летних оздоровительных лагерей при общеобразовательных учреждениях | 16.05.2019 года 17.05.2019 года | Овтина Т.А. | Барковская Т.А. Соколова М.В. Булаткина Н.С. |
| 7.2 | Контроль за работой летних оздоровительных лагерей, досуговых площадок, занятостью учащихся группы «риска» и детей из семей СОП, посещаемостью летних оздоровительных лагерей, расходованием средств местного бюджета | май – август 2019 года | Овтина Т.А. Максина О.В. Барковская Т.А. Рахманкулов Р.Р. | Соколова М.В. Сергеева Н.А. Лавренова М.Л. |